附件1

2021年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接统筹使用

财政涉农资金计划表(调整后）

单位：万元

| 序 号 | 项目 类别 | 项目名称 | 计划统筹 金额 | 资金来源 | 建设（实施） 地点 | 建设任务 | 时间进度 | 绩效目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** | **52437** |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 基础设施建设 | 重点村基础  设施建设 | 7460 | 上级专款、本级预算 | 部分脱贫村和重点村 | 通组公路、生产路桥建设、沟渠疏洗等 | 2021年5月-2021年12月 | 改善村民的生产生活条件，方便群众出行，解决村民排灌问题 | 各乡镇办场园 |
| 通村通组公路及其他农村公路建设 | 5887 | 上级专款、本级预算 | 部分脱贫村和重点村 | 新建、改建部分农村公路路基路面，部分脱贫村窄路面加宽、危桥改造等 | 2021年5月-2021年12月 | 完成2021年通村通组公路及重点村窄路面加宽建设任务，缓解村民出行难问题 | 市交通运输局 |
| 安全饮水及农田水利建设  维护 | 4462 | 上级专款、本级预算、债券资金 | 全市部分  乡镇 | 农村安全饮水管网建设及农田水利建设维护等 | 2021年5月-2021年12月 | 巩固提升农村饮水安全，改善部分乡镇供水条件及农田灌溉条件 | 市水利和湖泊局 |
| 一 | 基础设施建设 | 老区建设 | 68 | 本级预算 | 部分乡镇  村组 | 生产路改造升级等 | 2021年5月-2021年11月 | 改善老区人民的生产生活条件 | 有关乡镇办场园 |
| 农村福利院  建设 | 120 | 上级专款 | 石家河镇 | 建设院民楼 | 2021年5月-2021年12月 | 提高养老服务水平，实行“应保尽保” | 市民政局 |
| 移民后扶项目 | 1289 | 上级专款 | 全市移民区 | 移民区基本农田建设、生产路建设及产业园建设等 | 2021年5月-2021年12月 | 改善移民生产和居住环境，提高移民经济收入 | 市水利和湖泊局 |
| 林场场区环境改造 | 35 | 上级专款 | 长寿林场 | 拆除生活区废旧房屋两栋，平整场地，新建职工休闲健身小广场，配套完善生活污水排水沟和化粪池，场区绿化美化 | 2021年5月-2021年12月 | 长寿林场环境得到明显改善，职工满意度达到90% | 市自然资源和  规划局 |
| 巩固脱贫攻坚成果和支持乡村振兴战略 | 430 | 本级预算 | 全市范围 | 村庄道路建设，村级绿化、美化、亮化，改善人居环境 | 2021年5月-2021年12月 | 进一步巩固脱贫攻坚成果，大力支持乡村振兴战略 | 有关乡镇办场园 |
| 农村环境综合整治 | 2080 | 上级专款 | 全市范围 | 治理农村生活垃圾，加强村庄规划管理，建立村容村貌整治的长效机制 | 2021年1月-2021年12月 | 实现农村环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强 | 市生态环境局、市农业农村局 |
| 二 | 教育  帮扶 | 学生资助 | 2149 | 上级专款、本级预算 | 全市范围内各类学校 | 困难学生免学杂费、发放助学金等 | 2021年1月-2021年12月 | 对困难学生进行资助，服务对象满意度达到99% | 市教育局 |
| 雨露计划 | 300.83 | 上级专款 | 全市范围 | 对重点监测户学生接受职业教育进行资助 | 2021年5月-2021年12月 | 覆盖所有符合政策的学生，初步解决重点监测户家庭的教育支出，巩固脱贫成果 | 市乡村振兴局 |
| 三 | 政策兜底帮扶 | 农村低保、五保供养及其他监测对象补助 | 15012 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 农村低保、农村五保供养 | 2021年1月-2021年12月 | 做到应保尽保，应救尽救，服务对象满意率达到99.5% | 市民政局 |
| 监测帮扶对象基本养老保险代缴 | 420 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴监测帮扶对象人口基本养老保险 | 2021年6月-2021年11月 | 按国家规定的最低标准，代缴16-59周岁监测帮扶对象养老保险费，满足监测帮扶对象基本养老需求 | 市人社局 |
| 防贫保 | 597.85 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴重点监测对象防止因病致贫保险 | 2021年5月-2021年12月 | 代缴重点监测对象防止因病致贫保险，巩固脱贫成果 | 市医疗保障局 |
| 重度残疾人代缴养老保险 | 45 | 本级预算 | 全市范围 | 对重度残疾人代缴养老保险 | 2021年5月-2021年12月 | 保障重度残疾人的基本养老需求 | 市人社局 |
| 残疾人两补、就业创业及其他项目 | 2280 | 上级专款 | 全市范围 | 对贫困残疾人发放生活补贴和护理补贴，扶持残疾人创业就业品牌基地建设，支持残疾人阳光创业并对技术能手进行补贴 | 2021年1月-2021年12月 | 保障贫困残疾人基本生活，支持残疾人就业创业 | 市残联 |
| 四 | 医疗保障救助 | 医疗救助 | 1810 | 上级专款 | 全市范围 | 重点监测户医疗救助 | 2021年1月-2021年12月 | 持续实施重特大疾病医疗救助，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70% | 市医疗保障局 |
| 监测帮扶对象补充医疗保险代缴 | 1294.95 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴监测帮扶对象补充医疗保险 | 2021年4月-2021年11月 | 按国家规定的标准，代缴监测帮扶对象补充医疗保险费，满足监测帮扶对象医疗需求 | 市医疗保障局 |
| 监测帮扶对象基本医疗保险费代缴 | 1032.81 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴监测帮扶对象基本医疗保险费 | 2021年5月-2021年12月 | 按国家规定的标准，代缴监测帮扶对象基本医疗保险费，满足监测帮扶对象基本医疗需求 | 市乡村振兴局 |
| 重度残疾人  基本医疗保险  代缴 | 87.388 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴重度残疾人基本医疗保险 | 2021年5月-2021年12月 | 按国家规定的标准，代缴重度残疾人基本医疗保险费，满足重度残疾人基本医疗需求 | 市残联 |
| 五 | 金融  帮扶 | 小额扶贫贷款风险补偿金和贴息 | 1837.6 | 本级预算 | 全市范围 | 对监测帮扶对象贷款进行风险补偿和贴息 | 2021年5月-2021年12月 | 对监测帮扶对象投放贷款3000万元以上，促进金融与产业深度融合，确保监测帮扶对象获得较高且稳定的收入 | 市乡村振兴局 |
| 六 | 产业  帮扶 | 产业发展奖补 | 457.6 | 本级预算 | 全市范围 | 对带动能力强的新型经营主体实行奖补 | 2021年5月-2021年12月 | 对带动能力强的新型经营主体实行奖补，让有劳动能力的贫困户有1项以上的主导产业，收入水平超过同期国家扶贫标准 | 市农业农村局 |
| 产业扶持项目 | 1392 | 上级专款 | 部分脱贫村和重点村 | 扶持村级集体经济发展，对新型经营主体产业发展贷款贴息 | 2021年6月-2021年12月 | 扶持产业发展，壮大村级集体经济 | 有关乡镇办场园 |
| 六 | 产业  帮扶 | 重点监测对象外出务工生活补贴 | 180 | 上级专款 | 全市范围 | 按人平200元标准对重点监测对象外出务工给予一次性生活补贴 | 2021年1月-2021年12月 | 鼓励重点监测对象外出务工，增加重点监测对象年收入 | 市人社局 |
| 育苗基地建设 | 331 | 上级专款 | 蒋湖农场 | 占地7亩，建设育苗大棚3000平方米，完善道路、围栏等配套设施 | 2021年4月-2021年12月 | 预计年租金收入6万元，辐射带动20户就业，带动农户创业增收5万元以上 | 蒋湖农场 |
| 七 | 危房  改造 | 农村危房改造 | 538 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 农村危房改造 | 2021年1月-2021年12月 | 完成农村危房改造任务，改善重点监测户住房条件 | 市住建局 |
| 八 | 省内区域协作 | 支持阳新县 | 150 | 市级资金 | 支持阳新县 | 支持阳新县产业发展和基础设施建设 | 2021年7月 | 通过区域协作，促进阳新县产业发展和基础设施建设 | 市乡村振兴局 |
| 九 | 信息  帮扶 | 省消费帮扶公共服务平台信息源补助 | 248.4 | 本级预算 | 全市范围 | 省消费帮扶公共服务平台推广，加大巩固扶贫与乡村振兴衔接政策宣传力度 | 2021年5月-2021年12月 | 加大宣传力度，搭建重点监测户与社会爱心人士精准对接平台，更好地推进“省消费帮扶公共服务平台”的各项工作 | 各乡镇办场园 |
| 光纤入户 | 95.10 | 本级预算 | 全市范围 | 重点监测户持续接入100兆光纤宽带 | 2021年5月-2021年12月 | 全市27734户重点监测户能够观看高清互动电视，并对符合接入条件的重点监测户做到应接尽接 | 市经信局 |
| 十 | 其他 | 宣传培训 | 17.50 | 本级预算 | 全市范围 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接政策培训 | 2021年5月  -2021年11月 | 开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接业务培训，提升干部队伍业务能力 | 市乡村振兴局 |
| 脱贫村社会  事业发展 | 123 | 上级专款 | 重点脱贫村 | 开展村级公益事业建设、发展集体经济等 | 2021年5月-2021年12月 | 激发村干部的工作积极性，带动村集体经济收入，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴 | 有关乡镇办场园 |
| 省驻村工作队帮扶项目 | 30 | 上级专款 | 小板镇车灯村、岳口镇怀坡村、渔薪镇董塌村 | 基础设施建设和人居环境整治等 | 2021年5月-2021年12月 | 改善村民的生产生活条件和居住环境 | 小板镇、岳口镇、渔薪镇 |
| 解决巩固脱贫攻坚成果突出困难及其他  项目 | 50 | 上级专款 | 全市范围 | 解决巩固脱贫攻坚成果中的突出困难和问题 | 2021年5月-2021年12月 | 进一步巩固脱贫攻坚成果，大力支持乡村振兴战略 | 市乡村振兴局 |
| 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目  管理 | 126 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 加强对巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目的管理 | 2021年1月-2021年12月 | 保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目日常工作正常开展，控制项目投资，提高项目工程质量，确保项目顺利完成 | 市乡村振兴局 |